**НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ**

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НА ИНТЕРНОМ ПРОЈЕКТУ**

**ЗА ПЕРИОД МАРТ–ЈУН 2021. ГОДИНЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назив пројекта** | Историја, развој и перспективе | | |
| **Број пројекта** | 100/1-10-2-01 | | |
| **Назив орг. јединице** | Департман за историју | | |
| **Руководилац пројекта** | доц. др Јасмина Шаранац Стаменковић | | |
| **Секретар пројекта** | мср Милан Виденовић | | |
| **Списак пројектних активности** | | | |
| Спроведене активности распоређене су на следећи начин по радним пакетима:  Радни пакет 1   * Састављање и објављивање текста о Департману за историју за сајт Филозофскогфакултета: **извршено;** * Ажурирање фотографија свих наставника и сарадника: **извршено;** * Ажурирање биографија свих наставника и сарадника на сајту Филозофског факултета: **извршено;** * Уређивање дела сајта који ће се бавити активностима студената историје и алумнистима: **Текстови су завршени, само је потребно отворити посебну картицу, техничи ускладити и објавити.** * Извршено је прикупљање материјала за део сајта који се тиче активности студената, алумниста и сарадње са институцијама: **извршено;** * Ревидирање и допуна промотивног материјала Департмана: **извршено;**   Радни пакет 2   * Започета је анализа наставе на даљину, позитивних и негативних тенденција у оквиру овог вида реализације наставе; * Писање радова који обухватају анализу силабуса предмета или студијских програма Дејан Антић   Радни пакет 3   * Организовање активности са мрежом наставника: **Одржано је неколико појединачних састанака, припремљен је састанак са целокупном мрежом наставника у току Недеље Департмана за историју;** * Састанак са алумнистима у оквиру Недеље департмана за историју; * Проширење мреже сарадње;**извршено** * У сарадњи са професорком историје из Уметничке школе у Нишу и Департмана за историју, ученице Уметничке школе су урадиле вредан видео материјал који се тиче ратног сликарства и ратне фотографије. * Предствник департмана учествовао је у комисији за пријемни испит у *Првој нишкој гимназији Стеван Сремац*; * Организовање активности са институцијама у којима раде историчари; **20. маја у 19 часова, Др Дмитар Тасић одржао је предавање на тему *Паравојно организовање на Балкану у првим годинама после Првог светског рата*; Потписан је протокол о сарадњи са Археолошким институтом у Београду.** * Организовањеактивностисамрежомнаставника; **Одржан је састанак са мрежом наставника за историју 12. априла у 19 часова, наставници из мреже су послали своје предлоге, примедбе и сугестије везане за методику наставе историје, али и идеје за реализацију педагошке праксе;** * Организовање активности са алумнистима; **Одржан је састанак са алумнистима 6. априла у 19 часова. У оквиру овог састанка одржано је презентовање професија наших алумниста, актуелним и будућим студентима (договорена је даља сарадња).** * Проширење мреже сарадње;**мрежа је додатно проширена наставницима који су слали ученике на наградни конкурс Департмана за историју.** * Организовање активности са институцијама у којима раде историчари; **7. априла у 19 часова одржано је презентовање музеја у Краљеву, Књажевцу и Нишу. Договорена је даља сарадња са овим институцијама;** * Др Немања Девић одржао је 14. априла од 18 часова предавање на тему грађанског рата у Југославији. * Организовање активности са алумнистима; **Одређена контакт особа за алумнисте;** * Проширење мреже сарадње; **Обавељен разговор са директорком ПНГСС везан сарадњу са специјализованим историјско-географским одељењем;**   Радни пакет 4  Организација Недеље Департмана за историју: **извршено;**  - Организација такмичења;**расписан конкурс за најбољи есеј;**  - Писање блогова: **активност извршена, сви наставници и сарадници су доставили по један текст за Блог Филозофског факултета. Блог проф. др Ирене Љубомировић и истраживача-приправника Алексе Поповића је већ објављен у марту месецу.**  - Активности на друштвеним мрежама; **активност извршена - асистент Ненад Радуловић, истраживач-приправник Алекса Поповић и истраживач приправник Милан Виденовић су током свих пројектних месеци редовно објављивали све релевантне информације.**  - Организација такмичења; **у оквиру регионалног такмичења из историје представници Департмана за историју су доделили награде учесницима;**  - текст проф. др Славише Недељковића објављен је у мају месецу на блогу Филозофског факулетета у Нишу;  - Одржане су онлајн консултације: **извршено.**  - Текст проф. др Ђорђа Ђекића објављен је на блогу.  - Спроведене припремне активности за пријемни и сам пријемни испит. **извршено.** | | | |
| **Објављени резултати и планирано објављивање резултата до краја године** | | | |
| * Писање радова који обухватају анализу силабуса предмета или студијских програма Дејан Антић - „Настава савремене историје српског народа на Филозофском факултету у Нишу“ за Годишњак Педагошког факултета у Врању. * Биће публиковано 12 анотација монографија бивших и садашњих чланова Департмана за историју * У плану је публиковање анализе наставе на даљину на Департману за историју – Јасмина Шаранац Стаменковић, Милан Виденовић. | | | |
| **Остварени циљеви** | | | |
| Циљ пројекта јесте да се кроз четири радна пакета створи позитиван, препознатљив и професионалан имиџ Департмана за историју. Стварање оваквог имиџа основни је предуслов за стабилну уписну политику департмана, развој студијског програма, професионални раст и развој запослених и могућност проширења сарадње са институцијама у којима раде историчари **– Циљ је остварен и огледа се у томе што је једино на Департману за историју ове године повећан број пријављених кандидата за пријемни испит за 20%**  Први радни пакет за циљ има да промени визуалну слику на сајту Филозофског факултета. Променом и обогаћивањем садржаја на сајту постиже се боља информисаност потенцијалних кандидата за упис на студијски програм ОАС историје. **– Циљ је остварен**  Други радни пакет има за циљ публиковање радова, брошура и слично, везаних за сам департман. Ови циљеви обухватају анализу студијских програма, силабуса, група предмета свих нивоа студија на Департману за историју. **– Циљ је делимично остварен и створени су предуслови да се овај циљ оствари у наредном периоду.**  Трећи радни пакет има за циљ мрежно повезивање са свим релевантним факторима који могу утицати на унапређење студијских програма, унапређење и обављање пракси, помоћ при запошљавању свршених студената и реализовање других врста сарадње. **– Циљ је остварен**  Четврти радни пакет има за циљ да на најбољи могући начин представи јавности Департман за историју и Филозофски факултет. Сем јавног представљања за време трајања пројекта, неки од исхода пројекта остаће за трајну употребу у ове и друге сврхе и након окончања пројекта. **– Циљ је делимично остварен (није снимљен промо спот и није персонализована учионица, све остало је извршено)**  Сви радни пакети скупа представљају једну целину и имају за циљ да у склопу обележвања педесетогодишњице Филозофског факултета прикажу Департман за историју и Филозофски факултет у најбољем светлу. **– Циљ је остварен**  Специфични циљеви пројекта огледају се у подизању свести код чланова Департмана за историју да је од највеће важности за Департман за историју и Филозофски факултет јавна слика коју остављају сами запослени. **– Циљ је остварен**  Додавањем информација на сајт, институција и њени запослени стичу јасан увид чиме располажу када је реч о људским ресурсима, средствима за рад и екстерним контактима. **– Циљ је остварен**  Сви резултати анализа студијских програма, силабуса и других докумената проистеклих из функционисања Департмана за историју могу се користити као добре праксе приликом израде нових студијских програма и побољшања постојећих. **– Циљ је остварен**  Пројектним активностима успоставља се систем пракси садржан у акредитацијама нових студијских програма. **– Циљ је остварен**  Рад на промоцији и привлачењу већег броја кандидата за упис на ОАС историје доприноси и бољој селекцији, односно квалитету будућих студената историје. **– Циљ је остварен** | | | |
| **Потешкоће у раду** | | | |
| - Проблеми проистекли из превентивних мера у току пандемије спречили су одређене планиране активности, конкретно ступање у контакт и реализацију активности са Туристичком организацијом Града Ниша. – **Планирано је да се настави у смеру ширења сарадње у наредном периоду**  - У току реализације пројектних активности јавио се проблем са мрежом наставника. Овај проблем је угрозио и кочио све активности које је требало спровести у првој и другој фази пројекта. Наиме, ранији шефови промо тима нису уручили награде за учешће у такмичењима у организацији Департмана за историју Филозофског факултета. Ово је изазвало одбојност према Департману и отежало почетну комуникацију и реализацију активности. Интервенцијом чланова пројектног тима и управе Филозофског факултета проблем је отклоњен и сарадња је могла да се одвија несметано. **– Овај проблем је решен током пројектних активности**  **-** Дошло је до проблема у реализацији формирања легата проф. Др Божице Младеновић – **Ова активност ће бити извршена у наредном периоду**  **-** Показало се да време за персонализацију учионице није довољно – **Планирано је да се ова активност спроведе у наредном периоду**  - Период за снимање промо спота је одложено због приоритетнијих снимања на факултету – **Остаје да се ова активност изврши у наредном периоду.** | | | |
| **Списак извршилаца** | | | |
| др Славиша Недељковић,  редовни професор | | | * Ажуриран НПАО налог; * Поводом публиковања едиције 50 година Филозофског факултета Универзитета у Нишу, урађена анотација монографије аутора Милоша Ђорђевића, *Краљевство Србија 1718-1739*, Ниш 2018, Филозофски факултет, 231, ISBN 978-86-7379-478-5 * Израда текста за блог факултета * Ажурирање података за издавање *Каталога наставника и срадника Филозофског факултета за период 1971-2021. године.* * Израда текста за блог факултета „ *Долазак нациста на власт у Немачкој 1919-1933“.* * Ажурирање личне странице насатвника на сајту Филозофског факултета Универзитета у Нишу. * Израда текста за блог факултета *Нишка буна 1841. године*. * активности око реализације пријемног испита (израда теста за пријемни, копирање тестова, рангирање кандидата); * Публиковање рада *Средишне области Старе Србије и реформе (1902-1903)* у тематском зборнику од националног значаја Врањски гласник (научни скуп 60 година поводом оснивања Народног музеја Врање). |
| др Ирена Љубомировић,  ванредни професор | | | * Ажуриран НПАО налог; * Посета окружном такмичењу из историје за средње школе одржаном 15. маја у гимназији „Девет мај“и подела пригодних поклона и материјала ученицима и наставницима * Поводом публиковања едиције 50 година Филозофског факултета Универзитета у Нишу, урађена анотација монографије аутора Божице Младеновић (2017). *Топлички устанак 1917*. Нови Сад: Прометеј и РТС, 521 стр., ISBN 978-86-515-1224-0 * Учествовање у реализацији Недеље департмана која је у великој мери била усмерена и на промоцију нашег департмана. * Одржани су онлајн састанци са алумнистима и мрежом наставника * Учествовала у обновљању и проширењу сарадња са мрежом наставника * Ажурирала податке на страници наставника - допуњени су и измењени подаци у књизи наставника и додата је биографија. * Ажурирање личне странице насатвника на сајту Филозофског факултета Универзитета у Нишу. * Презентовање Департмана за историју на Дану отворених врата. * Израда текста за блог факултета *Куга у Атини* * Дежурство за време пријаве кандидата за пријемни испит; * Комуникација са наставницима историје; * Дежурство на пријемном испиту, састављање питања и остале активности везане за упис; |
| др Ђорђе Ђекић,  ванредни професор | | | * Објавио јена блогу факултатеа текст *Двоглави орлови код Срба у средњем веку* * Поводом публиковања едиције 50 година Филозофског факултета Универзитета у Нишу, урађена анотација монографије аутора Владимира Алексића (2019). *Драгаши: прошлост, историја, предање*, Пожаревац: Народни музеј; Ниш: Центар за византијско-словенске студије, 453 стр., ISBN 978-86-7181-106-4 (ЦВСС) * Дана 20. 04. 2021 од 19 до 20 часова одржао предавање о двоглавом орлу у Србији средњем веку * Ажурирање података за издавање *Каталога наставника и срадника Филозофског факултета за период 1971-2021. Године* * Ажурирање личне странице насатвника на сајту Филозофског факултета Универзитета у Нишу. * Израда текста за блог факултета *Зашто студирати историју?* * Ажурирање НПАО налога; * Ажурирање личне стране на сајту; * Дежурство на пријемном испиту; * Састављање питања за пријемни; * Постављање текста на блогу |
| др Милош Ђорђевић,  ванредни професор | | | * Поводом публиковања едиције 50 година Филозофског факултета Универзитета у Нишу, урађена анотација монографије аутора Зорана Ђорђевића, (1993). *Политичко-просветна делатност Србије на Косову и Метохији у  XIX  и почетком XX века*, Призрен: Скупштина општине, 230 стр**.** * Учешће у недељи Департмана за историју у презентацији историјских извора (15.04.2021) – Презентација извора односила се на попис становништва ресавског и параћинског дистрикта 1735. године и акционарског Друштва за експлоатацију племенитих метала из Рудничког рудника из 1732. године. * Рад за зборник са XII конгреса историчара медицине: М. Ђорђевић, *Куга у Банату у току аустро-турског рата 1737-1739. године.* * Предлог за виртуелни дан Департмана за историју: онлајн презентација историјских извора од 16. до 19. века. * Додата биографија на страници сајта факултета * Припремање испитних питања и пратеће активности везане за састављање пријемног испита за упис на ОАС Историје; * Учешће у комисији за рангирање кандидата на пријемном испиту из историје (1.јул); * Ажурирање налога на НПАО Универзитета у Нишу; * Ажурирање налога на сајту Филозофског факултета у Нишу. |
| др Мирослав Пешић,  ванредни професор | | | * Учествовао је као дежурни наставник у онлајн консултацијама у оквиру припреме за полагање пријемног испита 26.маја од 19 до 20 и 30h, * Поводом публиковања едиције 50 година Филозофског факултета Универзитета у Нишу, урађена анотација монографије аутора Ивана Бецића и Дејана Антића (2021). *Врањске банке у Краљевини Југославији 1918-1941*, Врање: Народни музеј; Ниш: Филозофски факултет; Приштина-Лепосавић: Институт за српску културу, 319 стр., ISBN - 978-86-80653-18-1 * Учествовао у комисији за рангирање есеја ученика средњих школа који су се пријавили на наградни конкурс Департмана за историју * Ажурирање података за издавање *Каталога наставника и срадника Филозофског факултета за период 1971-2021. Године* * Ажурирање личне странице насатвника на сајту Филозофског факултета Универзитета у Нишу. * Израда текста за блог факултета *Анексија Босне и Херцеговине* . * Током јуна 2021 године рецензирао три рада за часопис Пешчаник; * Написао рецензију за књигу Црквена историја Ниша од 1878 до 1914. Године; * Састављао питања за пријемни; * Дежурао на пријемном испиту; * Рангирао кандидате; * Ажурирао НПАО налог. |
| др Владимир Алексић,  доцент | | | * Израда садржаја за сајт Универзитета у Нишу ради промоције ***Минерва*** пројекта у који су укључени радници Департмана за историју * Поводом публиковања едиције 50 година Филозофског факултета Универзитета у Нишу, урађена анотација монографије аутора Ђорђа Ђекића (2017). *Свети Јован Владимир – од кнеза до светога краља*,  Светигора Цетиње, 187 стр., ISBN 978-86-7660-256-8 (књ. 5). * Дана 28. 04. 2021 од 19. до 20. часова организовао је онлајн обука у изради дигиталних мапа за 5 ученика средњих школа. Тема је била османска грађа за подручје Пирота и околине. У припреми и спровођењу активности учествовали су и Милан Виденовић и Алекса Поповић. Презентација и обука су били успешни. * Ажурирана фотографија и листа референци на факултетском сајту * Написан блог: *Историјски архив у Дубровнику и српска средњевековна прошлост* * Предложена промо активност: Онлајн обука: Израда тематских историјских дигиталних мапа. * Уредио део сајта за Минерва пројекат; * Састављао питања за пријемни испит; * Ажурирао НПАО налог; * Дежурао на пријемном испиту. |
| др Јасмина Шаранац Стаменковић, доцент | | | * Ажуриран НПАО налог; * Посета окружном такмичењу из историје за средње школе одржаном 15. маја у гимназији „Девет мај“и подела пригодних поклона и материјала ученицима и наставницима * Поводом публиковања едиције 50 година Филозофског факултета Универзитета у Нишу, урађена анотација монографијеаутора Ирене Љубомировић (2013). *Никола Вулић-историчар антике*, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 268 стр., ISBN 978-86-7379-292-7 * Учествовање у реализацији Недеље департмана која је у великој мери била усмерена и на промоцију нашег департмана. * Одржани су онлајн састанци са алумнистима и мрежом наставника * Била је главни координатор у обнављању и проширењу сарадња са мрежом наставника * Ажурирање личне странице насатвника на сајту Филозофског факултета Универзитета у Нишу. * Презентовање Департмана за историју на Дану отворених врата. * Израда текста за блог факултета *Жена у Византији – између светице и блуднице* * Интезивно бављење поновним активирањем *мреже наставника* * Ажурирала НПАО налог; * Ажурирала личну страницу на сајту; * Комуницирала са наставницима; * Спроводила анкету о онлајн настави; * Састављала питања за пријемни испит; * Учествовала у прегледавању тестова са пријемног испита. |
| др Дејан Антић,  доцент | | | * Организовао је и модерирао онлајн предавање др Дмитра Тасића од 19. маја 2021. године на тему *Парамилитаристичке организације на Балкану у првим годинама након Првог светског рата* * Поводом публиковања едиције 50 година Филозофског факултета Универзитета у Нишу, урађена анотација монографије аутора Мирослава Пешића (2017). *Политичке странке и увођење парламентаризма у Србији од 1881. до 1903. године*, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 402 стр., ISBN 978-86-7379-455-6 * Поводом годишњице од избијања Другог светског рата у Краљевини Југославији саставио сам питања за квиз знања о Априлском рату. * Поводом годишњице од избијања Другог светског рата у Краљевини Југославији као члан Комисије прегледавао сам и оцењивао есеје матураната који су пристигли на конкурс Департмана за историју. * Организовао сам и модерирао предавање колеге др Немање Девића са Института за савремену историју из Београда на тему „Покрети отпора и грађански рат у Југославији 1941. године“. * Објавио сам блог на сајту Филозофског факултета у Нишу поводом годишњице од избијања Априлског рата 1941. године. * Написао сам и послао на објављивање рад „Настава савремене историје српског народа на Филозофском факултету у Нишу“ за Годишњак Педагошког факултета у Врању. * У оквиру обележавања Недеље департмана за историју организовао онлине састанак са представницима музеја у Нишу, Краљеву и Лесковцу и договорио њихов наступ у програму. * У име Филозофског факултета у Нишу обавио онлине састанак са директорком Гимназије Бора Станковић у Врању и договорио постављање „кутка“ Филозофског факултета у простору гимназије, а поводом јубилеја 140 година гимназије у Врању. * За потребе квиза у оквиру недеље департмана за историју урадио питања на тему Априлског рата 1941. године. * Уговорио онлине гостујућа предавања у оквиру предмета које предајем са др Бојаном Димитријевићем, научним саветником Института за савремену историју, др Дмитром Тасићем, вишим научним сарадником Института за новију историју и др Немањом Девићем, научним сарадником Института за савремену историју. * Као представник Департмана за историју преузео уредништво часописа за историју, археологију, етнологију и историју уметности „Лесковачки зборник“. * У вези са научним скупом поводом 80 година од избијања Другог светског рата у Југославији и 30 година од почетка распада СФРЈ присуствовао састанку са директором Института за савремену историју у Београду проф. др Предрагом Марковићем. * На сајту факултета унео своју биографију, ажурирао књигу наставника и основне информације. * Анимирао 2 матуранта из Врања да се пријаве на припремну наставу и упишу ОАС историје на Филозофском факултету у Нишу. (Сава Стаменковић, Александра Станисављевић) * Ажурирао НПАО налог; * Ажурирао личну страницу на сајту; * Учествовао у активностима за реализацију пријемног испита; * Учествовао у промоцији књиге у Лебану; * Представљао факултет; |
| мср Ненад Радуловић,  асистент | | | * Анотација књиге *Ниш и Понишављње у  III и IV веку н.е.* аутора Ирене Љубомировић * Посета окружном такмичењу из историје за средње школе одржаном 15. маја у гимназији „Девет мај“и подела пригодних поклона и материјала ученицима и наставницима * Учешће на онлајн консултацијама за будуће студенте одржаних 26. маја у 19 h * Одржан први час припремне наставе где сам био предавач и кординатор, 3. априла у 10 часова * Учешће на онлајн састанаку са алумнистима департмана за историју Филозофског факултета у Нишу у оквиру Недеље департмана за историју, 6. априла у 19 часова * Учешће на онлајн састанаку са представницима Народних музеја из Краљева, Ниша и Књажевца у оквиру Недеље департмана за историју, 7. априла у 19 часова * Учешће на онлајн састанаку са наставницма средњих школа у Нишу, чланова Мреже наставника у оквиру Недеље департмана за историју, 12. априла у 19 часова * Учешће на додели награда наградног конкурса департмана за историју за најбољи написани есеј, 27. априла у 12 часова * Сређивање текста о Департману за историју за сајт факултета, заједно са колегом Миланом Виденовићем * Aжурирана лична страница сарадника на сајту Филозофског факултета Универзитета у Нишу; * Изнети предлози за организовање Недеље Департмана, у склопу припрема за Недељу Департмана; * По предвиђеном плану одржавана и ажурирана Инстаграм страница Департмана; * Извршен предвиђени део задатака за организацију и извођење Дана отворених врата, који су одржани 23-25 марта 2021. године. * Ажурирање НПАО налога; * Учешће на онлајн косултацијама за будуће студенте одржаних 18. јуна од 18 до 20 h преко гугл мит апликације; * Дежурство на инфо пулту као помоћ кандидатима око предаје документације за упис 24. јуна од 12 до 14 h; * Састављање питања за пријемни испит на департану за историју; * Дежурство на полагању пријемног испита 1. јула од 11 до 13 h; * Водио инстаграм налог; |
| мср Алекса Поповић,  истраживач приправник | | | * По предвиђеном плану одржавана и ажурирана Фејсбук страница Департмана; * Извршен предвиђени део задатака за организацију и извођење Онлајн консултација у оквиру припрема за полагање пријемног испита, одржаних 12. и 26. маја 2021. године; * Ажуриран НПАО налог; * За едицију поводом 50 година Филозофског факултета Универзитета у Нишу, анотирана књига Недељковић Д. Славише, *Дахијска времена на Косову и Метохији (1878-1899),* „Прометеј“, Матица Српска, Нови Сад 2019, (248 стр.), ISBN 978-86-515-1496-1. * Одржана припремна настава за упис на ОАС историје ( други дан припремне наставе - 10. април , и пробни тест 24. април 2021.); * по предвиђеном плану одржавана и ажурирана Фејсбук страница Департмана; * извршен предвиђени део задатака за организацију и извођење Виртуелне недеље Департмана за историју (Представљање историјских извора, 15. априла 2021.); * Припрељен и представљен предвиђени део предавања о дигиталном планирању. * Aжурирана лична страница сарадника на сајту Филозофског факултета Универзитета у Нишу; * Припремљен текст за Блог Факултета, под насловом *Црвени снег у два записа на српском језику из XVII века* * Изнети предлози за организовање Недеље Департмана, у склопу припрема за Недељу Департманa * По предвиђеном плану одржавана и ажурирана Фејсбук страница Департмана; * Извршен предвиђени део задатака за организацију и извођење Дана отворених врата, који су одржани 23-25 марта 2021. године. * по предвиђеном плану одржавана и ажурирана Фејсбук страница Департмана; * припремљена испитна питања и пратеће активности везане за састављање пријемног испита за упис на ОАС Историје; * према распореду одржано дежурство у току пријаве кандидата за упис на ОАС на Филозофском факултету Универзитета у Нишу. |
| мср Милан Виденовић,  истраживач приправник | | | * Ажуриран НПАО налог; * Учешће у онлајн консултацијама за студенте 12. маја 2021. године; * Учешће у реализацији пријемног испита у Првој нишкој гимназији Стеван Сремац; * Посета окружном такмичењу из историје за средње школе одржаном 15. маја у гимназији „Девет мај“и подела пригодних поклона и материјала ученицима и наставницима * Посета Универзитету у Бањој Луци и проширење сарадње са наставним кадром са Одсека за историју на Филозофском факултету у Бањој Луци; * Организовање и спровођење консултација за средњошколце под називом „Питајте студенте“; * Анализа наставе на даљину; * Комуникација са Уметничком школом око снимања филма за ратно сликарство * Писање вести за сајт везаних за наградни конкурс и Недељу департмана; * Координисање припремном наставом 18. и 25. априла; * Држање часова припремне наставе 18. и 25. априла; * Креирање пробног теста и спровођење тестирања ученика; * Организација и координисање догађајима у оквиру Недеље департмана за историју; * Комуникација са ученицима и наставницима око организације доделе награда средњошколцима; * Додела награда средњошколцима; * Техничка помоћ приликом спровођења свих одржаних онлајн догађаја; * Писање анотација за монографије проф. др Божице Младеновић; * Усклађивање текста за сајт према упутствима уредника сајта; * Састављање закључка са свим предлозима и сугестијама мреже наставника; * Учешће у састанцима колегијума и промо тима; * Комуникација са ученицима, наставницима и школама око реализације наградног конкурса; * Учешће у комисији за прегледање радова учесника наградног конкурса; * Техничка припрема квиза о Априлском рату; * Помоћ у организацији студената за различите промотивне активности; * Ажурирана лична страница сарадника на сајту Филозофског факултета Универзитета у Нишу; * Написан текст за страницу Департмана за историју на сајту; * Учешће у Недељи Департмана за историју; * Комуникација са средњошколцима заинтересованим за историју; * Креирање и координисање организације Недеље Департмана за историју; * Прављење квизова за средњошколце; * Пласирање информација о департману и важним догађајима, преко друштвених мрежа, сајта и других канала; * Комуникација и давање упуства, савета и сугестија ученицима и наставницима у вези наградног есеја; * Образлагање студијског програма ОАС историје поткомисији за акредитацију и уношење исправки у студијски програм након приложених сугестија комисије; * Писање блога на тему: Светислав Тиса Милосављевић – заборављени Нишлија; * Ступање у комуникацију са Туристичком организацијом Града Ниша и договарање даље сарадње; * Контрола и сређивање документације свих осталих учесника интерног пројекта; * Учешће у свим осталим редовним промотивним активностима факултета. * Организовање студената волонтера за пријаву за пријемни; * Онлајн састанак са волонтерима; * Четири дана дежурства приликом пријаве за пријемни испит и координисање волонтерима; * Састављање питања за пријемни испит; * Дежурство на пријемном испиту; * Рангирање кандидата са пријемног испита; * Спровођење анкете за онлјан наставу; * Истраживање за писање правилника о праксама; * Комуникација са ученицима; * Комуникација са директорком ПНГСС; * Учешће у састанцима колегијума и промо тима; * Објављивање на инстаграм страници департмана. |
| **Остале напомене** | | | |
|  | | | |
| **Датум 7. јула 2021. године** | | **Извештај подноси: Јасмина Шаранац Стаменковић** | |
| **Потпис руководиоца пројекта** | |  | |