**ИНТЕРНИ ПРОЈЕКАТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ**

**(школска 2021/2022. година)**

Припремни период: децембар 2021. године

Реализација: март–мај 2022. године

|  |  |
| --- | --- |
| **Департман који реализује пројекат** | Департман за социологију |
| **Назив пројекта** | *Ангажованом социологијом ка здравом друштву* |
| **Руководилац пројекта** | Проф. др Драган Тодоровић |
| **Секретар пројекта** | Доц. др Нина Павловић |

|  |  |
| --- | --- |
| **Образложење пројекта** | Дати образложење пројекта из кога се види његова сврха, контекст из кога проистиче и значај који има његова реализација. Обим образложења пројекта: 300–500 речи.  Са задобијањем универзитетског статуса крајем деветнаестог века, социологији је пружена могућност организованог и методичног преношења и ширења знања у својој области, оспособљавања стручњака снабдевених академским знањем, систематичније научно-истраживачке делатности, уклапања у интердисциплинарну поделу рада, успостављања објективног односа према сродним дисциплинама, као и строжијег одабира теоријског знања, искуствених уопштавања и методолошких средстава која ће уграђивати у свој научни систем.  Кроз различите периоде развоја, у непрестаном трагању за сопственим научним идентитетом, социологија се кретала од фрагментарних размишљања ка систематизованим истинама о целини друштва, променама које се дешавају у њему и најважнијим друштвеним институцијама. И то на рационалан и научно-објективан начин, по чему се јасно разликовала од идеологије.  Последњих тридесет година балканска друштва, а тиме и српско, налазе се у непрекинутом стању транзиције и аномије. Стање аномије манифестује се кроз распад традиционалне солидарности, наметање нових улога и институционалних односа и немогућност примене старих вредносних образаца, гурајући појединца у стање дезоријентације и неукорењености. Може ли социологија још једном у жижу својих интересовања вратити питања шта је човек, шта је устројство модерног света и може ли се повратити некадашња интеграција између друштва и човека? Могу ли социолошка истраживања наћи своју примену у јавним политикама и другим облицима друштвених акција усмерених ка сузбијању различитих друштвених проблема? Може ли социологија да оправда назив „науке о друштвеној кризи“? Извесно је да социолошка сазнања и истраживања доприносе бољем разумевању друштвено-историјске условљености актуелних промена и процеса и на тој основи антиципирању перспективе човека и друштва у савременом свету. |
| **Циљ пројекта** | Навести циљ пројекта који описује жељену промену чијем остваривању ће допринети реализација пројектних активности.  Примена социолошког знања у сврху ширења и промоције социолошких компетенција, чиме се подиже углед професије и Департмана за социологију Филозофског факултета у Нишу, успоставља и оснажује веза са стручном, академском и широм заједницом. |
| **Специфични циљеви** | Специфични циљеви описују поједине аспекте жељене промене описане у циљу пројекта, основне правце у којима ће се одвијати активности.   1. Израда програма за стручно усавршавање средњошколских професора и регистровање програма код Завода за унапређење васпитања и образовања; 2. Организација и спровођење такмичења ученика средњих школа из социологије под називом „Групни идентитети младих“ у сарадњи са Српским социолошким друштвом; 3. Организација летње школе о моделима превазилажења друштвених сукоба; 4. Кроз анализу постојећег стања и добрих пракси указивање на могућности деловања професионалног удружења социолога на националном и регионалном нивоу (у Нишу), посебно у циљу повећања запосшљења социолога и тиме препознатљивости и привлачности социологије као професије; 5. Објављивање више научних радова у вези са темом пројекта (указивање на низ друштвених проблема из социолошке перспективе и на могућа решења) у научним часописима у земљи и иностранству; 6. Промотивне активности за повећање видљивости Департмана за социологију. |
| **Задаци** | Задаци представљају групе сродних активности које су усмерене на реализацију специфичних циљева. Задаци треба да буду формулисани јасно, тако да из њих проистичу очекивани исходи. Задаци треба да буду планирани реалистично, тако да буду изводљиви у оквиру пројектног периода.   1. Креирати и регистровати програм стручног усавршавања средњошколских професора социологије 2. Спровести јавну, такмичарску презентацију најуспешнијих пријављених радова из области социологије ученика средњих школа на регионалном нивоу и и учествовати преко изабраних представника у реализацији такмичења на републичком нивоу 3. Организовати летњу школу о моделима превазилажења друштвених сукоба 4. Анализирати организованости и активности регионалног професионалног удружења (Огранак ССД у Нишу) 5. Анализирати пример добре праксе: како Америчка социолошка асоцијација, као највеће национално професионално удружење социолога, спроводи активности са циљем повећања запосливости социолога 6. Формулисати препоруке за успешнији рад професионалног удружења социолога 7. Учествовати у раду научних конференција и објавити научне радове у научној периодици 8. Активно учествовати у различитим промотивним активностима усмереним ка већој видљивости Департмана за социологију |
| **Очекивани исходи / резултати** | Навести конкретне, мерљиве резултате које ће произвести пројектне активности. Треба планирати реално остварљиве исходе / резултате, на основу којих ће бити могућа евалуација реализације пројекта.  Назначити укупан планирани број публикација.   1. Пријављен програм стручног усавршавања средњошколских професора социологије 2. Реализовано регионално и републичко такмичење ученика средњих школа из социологије „Групни идентитети младих“ 3. Организована летња школа о моделима превазилажења друштвених сукоба 4. Објављени стручни и научни радови у научној периодици 5. Изведене промотивне активности за повећање видљивости Департмана за социологију (постављене објаве на страницама друштвених мрежа којима се популаришу активности Департмана, нови чланци на блогу, учествовање у редовним промотивним активностима факултета, одржана онлајн предавања и радионица ученицима средњих школа, нове мреже контаката са представницима средњих школа, послодавцима и другим локалним, регионалним и интернационалним установама и институцијама у правцу проширивања могућности запошљавања и развоја каријере, увећан број представника алумни удружења), |
| **Чланови пројектног тима** | Навести имена свих учесника у реализацији пројектних активности.  Емеритус проф. др Љубиша Митровић  Проф. др Наталија Јовановић  Проф. др Бранислав Стевановић  Проф. др Данијела Гавриловић  Проф. др Јасмина Петровић  Проф. др Горана Ђорић  Проф. др Драган Тодоровић  Проф. др Сузана Марковић Крстић  Проф. др Лела Милошевић Радуловић  Доц. др Гордана Стојић  Доц. др Јелена Петковић  Доц. др Милош Јовановић  Доц. др Јелена Божиловић  Доц. др Немања Крстић  Ма Нина Павловић, асистент  Ма Александра Николајевић, асистент  Ма Ненад Станојевић, асистент |

**Временски план реализације пројекта**

**(планирати конкретне кораке у реализацији пројекта по месецима, почев од 1. марта 2022. до 30. маја 2022. године):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Активност** | **Реализатори** | **Трајање у недељама** | **III** | **IV** | **V** |
| Креирање и регистровање програма стручног усавршавања средњошколских професора социологије | Сви запослени на Департману за социологију | 4 | 4 |  |  |
| Организација и реализација регионалног и учествовање у реализацији републичког такмичења ученика средњих школа из социологије из календара такмичења и смотри Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС | Сви запослени на Департману за социологију | 4 | 4 |  |  |
| Организација летње школе о моделима превазилажења друштвених сукоба | Сви запослени на Департману за социологију |  |  |  |  |
| Професионално удружење социолога: Прикупљање података о раду Огранка ССД у Нишу и израда стручног текста | Сви запослени на Департману за социологију | 6 | 4 | 2 |  |
| Професионално удружење социолога: Анализа активности АСА у циљу повећања запосливости социолога и израда стручног текста | Сви запослени на Департману за социологију | 6 |  | 2 | 4 |
| Објављивање радова у научној периодици | Сви запослени на Департману за социологију | 4 |  |  | 4 |
| Промотивне активности за повећање видљивости Департмана за социологију (постављене објаве на страницама друштвених мрежа којима се популаришу активности Департмана, нови чланци на блогу, учествовање у факултетским промоцијама у школама и другим институцијама, одржана онлајн предавања и радионица ученицима средњих школа, нове мреже контаката са представницима средњих школа, послодавцима и другим локалним, регионалним и интернационалним установама и институцијама у правцу проширивања могућности запошљавања и развоја каријере, увећан број представника алумни удружења) | Сви запослени на Департману за социологију | 12 | 4 | 4 | 4 |
| Објављивање научних радова у вези са темом пројекта | Сви запослени на Департману за социологију | 12 | 4 | 4 | 4 |