**ИНТЕРНИ ПРОЈЕКАТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ**

**(школска 2021/2022. година)**

Припремни период: децембар 2021. године

Реализација: март–мај 2022. године

|  |  |
| --- | --- |
| **Департман који реализује пројекат** | Департман за психологију и Департман за социјалну политику и социјални рад |
| **Назив пројекта** | *Примењена психологија у функцији квалитета живота појединца у заједници* |
| **Руководилац пројекта** | Проф. др Душан Тодоровић, управник Центра за психолошка истраживања |
| **Секретар пројекта** | мср Милош Стојадиновић, истраживач приправник |

|  |  |
| --- | --- |
| **Образложење пројекта** | Дати образложење пројекта из кога се види његова сврха, контекст из кога проистиче и значај који има његова реализација. Обим образложења пројекта: 300–500 речи.  У оквиру предложеног пројекта биће реализована истраживања из различитих области примењене психологије, чији резултати могу дати корисне сугестије за унапређење квалитета живота људи у заједници. Предмет истраживања биће различити актуелни феномени и проблеми којима се бави психологија, а који карактеришу савремени живот.  Наставници и сарадници Департмана за психологију ће се, у складу са својим областима интересовања и научно-истраживачког рада, ангажовати на конципирању, припреми и реализацији истраживања. Резултати истраживања ће бити на различите начине учињени доступним јавности, како академској, тако и заинтересованима у локалној и широј заједници. Учесници пројекта ће проактивно наступати у комуникацији са партнерским институцијама и локалном заједницом. Биће иницирани сусрети са представницима релевантних институција у локалној заједници ради представљања резултата спроведених истраживања, разговора о њима и налажења могућности да се на основу њих формулишу препоруке за побољшања квалитета услуга које те институције пружају појединцима и групама, чиме би се допринело квалитету живота појединаца и заједнице у целини.  Учешћем на пројекту, наставници и сарадници Департмана за психологију ће бити у прилици да даље унапређују свој научно-истраживачки рад и научну продукцију и доприносе испуњавању критеријума за напредовање у звањима. Реализација планираних активности ће омогућити унапређивање квалитета сарадње Факултета и Департмана за психологију са установама и институцијама у окружењу, као и бољем повезивању академског и стручног рада. Такође, сви планирани облици представљања резултата спроведених истраживања биће у функцији афирмације и неговања угледа Филозофског факултета и Департмана за психологију. |
| **Циљ пројекта** | Навести циљ пројекта који описује жељену промену чијем остваривању ће допринети реализација пројектних активности.  Разумевање психолошких аспеката живота појединца у актуелном друштвеном окружењу и допринос унапређењу квалитета живота кроз промоцију психолошких теоријских и емпиријских сазнања |
| **Специфични циљеви** | Специфични циљеви описују поједине аспекте жељене промене описане у циљу пројекта, основне правце у којима ће се одвијати активности.   * Проучавање породице и родитељства (партнерски односи, родитељство и васпитни стилови родитеља, међугенерацијски односи) * Проучавање актуелних проблема деце и младих (развој и развојни проблеми, изазови одрастања у савременом друштву, вршњачки односи, учење и проблеми у учењу, образовање у функцији развоја компетенција за живот у савременом друштву) * Проучавање карактеристика и проблема зрелог животног доба (појединац у свету рада, усклађивање улога на послу и у породици, слободно време, целоживотно учење) * Проучавање карактеристика и проблема старења (промене које доноси процес старења, породична и институционална брига о старима) * Проучавање психолошких аспеката актуелних друштвених проблема (сиромаштво, демографска криза, живот у мултикултуралном окружењу, одлив мозгова, проблеми у интерперсоналном понашању, појава насиља и других облика девијантног понашања, стрес као последица живота у савременом окружењу) * Проучавање могућих доприноса позитивне психологије квалитету живота у савременом друштву |
| **Задаци** | Задаци представљају групе сродних активности које су усмерене на реализацију специфичних циљева. Задаци треба да буду формулисани јасно, тако да из њих проистичу очекивани исходи. Задаци треба да буду планирани реалистично, тако да буду изводљиви у оквиру пројектног периода.   * Планирање истраживања * Теренска истраживања * Унос и обрада података * Израда извештаја о спроведеним истраживањима * Представљање резултата истраживања на научним и стручним скуповима * Публиковање резултата истраживања у зборницима, часописима и другим публикацијама * Организовање трибина/предавања/радионица на којима ће резултати истраживања бити представљени * Организовање предавања, радионица и других облика едукативног рада са психолозима и другим стручњацима запосленим у установама са којима Департман за психологију сарађује, са посебним циљем ка унапређењу информисаности ученика средњих школа и популације младих уопште о значају и практичним импликацијама студирања на Филозофском факултету у Нишу |
| **Очекивани исходи / резултати** | Навести конкретне, мерљиве резултате које ће произвести пројектне активности. Треба планирати реално остварљиве исходе / резултате, на основу којих ће бити могућа евалуација реализације пројекта.  Назначити укупан планирани број публикација.   * Учесници пројекта је публиковали радове на основу истраживања спроведеног у оквиру пројекта, очекивано 10 публикација * Реализована су најмање три сусрета са стручњацима из партнерских институција (образовно-васпитне установе, здравствене установе, установе социјалне заштите, предузећа...) * Одржано предавање усмерено ка популацији средношколаца - потенцијалнх студената у организацији доц. др Милице Тошић-Радев * Одржано такмичење из психологије за средњношколце као посебан вид привлачења потенцијалних студената * У сарадњи са студентима наших програма припрема и организација активности усмерених на унапређење информисаности средношколаца о значају и практичним импликацијама студирања на Филозофском факултету у Нишу |
| **Чланови пројектног тима** | Навести имена свих учесника у реализацији пројектних активности.  Проф. др Бојана Димитријевић  Проф. др Татјана Стефановић-Станојевић  Проф. др Јелисавета Тодоровић  Проф. др Марина Хаџи Пешић  Проф. др Љубиша Златановић  Проф. др Владимир Хедрих  Проф. др Јелена Опсеница Костић  Проф. др Гордана Ђигић  Проф. др Миодраг Миленовић  Проф. др Небојша Милићевић  Проф. др Душан Тодоровић  Доц. др Мирослав Комленић  Доц. др Ивана Јанковић  Доц. др Кристина Ранђеловић  Доц. др Милица Митровић  Доц. др Милица Тошић-Радев  Доц. др Марија Пејичић  Доц. др Ивана Педовић  Асс. др Миљана Спасић-Шнеле  Асс. Александра Богдановић  Асс. Дамјана Панић  Асс. Стефан Ђорић  Асс. Мила Досковић  Никола Ћировић – истраживач приправник  Асс. Душан Влајић  Асс. Ана Јованчевић  Милош Стојадиновић – истраживач приправник  Асс. Бојана Пуцаревић  Асс. Иван Анђелковић  Асс. Љиљана Скробић |

**Временски план реализације пројекта**

**(планирати конкретне кораке у реализацији пројекта по месецима, почев од 1. марта 2022. до 30. маја 2022. године):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Активност** | **Реализатори** | **Трајање у недељама** | **III** | **IV** | **V** |
| Планирање истраживања | Чланови подтимова (по истраживачким областима) | 4 | Х |  |  |
| Теренска истраживања | Чланови подтимова (по истраживачким областима) | 13 | Х | Х | Х |
| Унос и обрада података | Чланови подтимова (по истраживачким областима) | 9 |  | Х | Х |
| Израда извештаја о спроведеним истраживањима | Чланови подтимова (по истраживачким областима) | 9 |  | Х | Х |
| Представљање резултата истраживања на научним и стручним скуповима | Сви чланови тима | 5 |  |  | Х |
| Публиковање резултата истраживања у зборницима, часописима и другим публикацијама | Сви чланови тима | 5 |  |  | Х |
| Организовање предавања, радионица и других облика едукативног рада са психолозима и другим стручњацима запосленим у установама са којима Департман за психологију сарађује, са посебним циљем ка унапређењу информисаности ученика средњих школа и популације младих уопште о значају и практичним импликацијама студирања на Филозофском факултету у Нишу | Чланови подтимова за организовање сусрета са партнерским институцијама | 9 |  | Х | Х |