**ИНТЕРНИ ПРОЈЕКАТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ**

**(школска 2021/2022. година)**

Припремни период: децембар 2021. године

Реализација: март–мај 2022. године

|  |  |
| --- | --- |
| **Департман који реализује пројекат** | Србистика |
| **Назив пројекта** | *Србистика на Филозофском факултету у Нишу* *(35 година од оснивања студијског програма)* |
| **Руководилац пројекта** | проф. др Надежда Јовић |
| **Секретар пројекта** | др Нина Судимац |

|  |  |
| --- | --- |
| **Образложење пројекта** | Пројекат *Србистика на Филозофском факултету у Нишу* (35 година од оснивања студијског програма), који ће реализовати чланови Департмана за Србистику у периоду од 1. марта до 31. маја 2022. године, организује се у години обележавања 35 година од оснивања и почетка рада Студијске групе за српскохрватски језик и југословенске књижевности на Филозофском факултету у Нишу. Кроз пројектне активности стручна и шира јавност биће упозната са досадашњим радом овог департмана, са могућностима његовог даљег делања, а ученици и наставници у средњем и основном образовању, као и шира јавност, биће у кључени у различите активности чланова Департмана са циљем да се што више ученика подстакне на студије националне филологије. Активности ће бити усмерене у следећим правцима: анализа досадашњих резултата рада чланова Департмана (библиографија првих 19 бројева публикације *Годишњак за српски језик*, формирање србистичке учионице и легата професора оснивача Департмана, анализа досадашњег рада у различитим пригодним и стручним чланицима), учвршћивање и ширење мреже школа и институција са којима Департман сарађује у циљу добијања повратних информација о квалитету програма и потребама његовог даљег усавршавања, различите промо-активности (промотивна предавања наставника и сарадника, организација окружних такмичења средњошколаца из Нишавског округа из српског језика и језичке културе, као и књижевне олимпијаде и објављивање одговарајућих билтена, активности на блогу и на србистичким страницама, организовање песничких вечери два пута месечно током наведена три месеца, објављивање одабраних радова средњошколаца насталих током промотивних активности у претходном периоду, организација и одржавање бесплатне припремне наставе средњошколцима заинтересованим за студије Србистике, Новинарства и Комуницирања и односа с јавношћу и сл.). |
| **Циљ пројекта** | Циљ пројекта *Србистика на Филозофском факултету у Нишу (35 година од оснивања студијског програма)* је популаризација Департмана за србистику кроз различите промо-активности, као и кроз упознавање стручне и шире јавности са досадашњим радом Департмана и са могућностима његовог даљег рада, што као крајњу сврху треба да има привлачење будућих студената националне филологије. |
| **Специфични циљеви** | Специфични циљеви пројекта могу се груписати око три тежишта:  1) ближе упознавање стручне и шире јавности о досадашњем раду Департмана кроз израду чланака, библиографија, формирање легата и учионице Србистике и сл.;  2) учвршћивање и ширење мреже школа и институција са којима Департман сарађује ;  3) промоција студијског програма и привлачење будућих студената србистике. |
| **Задаци** | Активности на пројекту биће концентрисане око следећих задатака:  1) израда библиографије *Годишњака за српски језик*; формирање легата проф. др Мирољуба Стојановића и проф. др Недељка Богдановића, оснивача Департмана, и учионице Србистике; израда чланка о одбрањеним докторским дисертацијама из српског језика и српске и компаративне књижевности;  2) држање промотивних предавања и радионица на теме објављене у *Каталогу активности Департмана за србистику*, али и према интересовањима ученика и наставника средњих школа;  3) осавремењивање материјала о Департману на сајту Факултета, уређивање објава на друштвеним мрежама и уређивање блога на факултетском сајту;  4) одржавање старих и успостављање нових контаката са представницима школа и институција; 5) организовање и одржавање окружних такмичења средњошколаца из области српског језика и књижевности и израда одговарајућих билтена;  6) објављивање резултата досадашњих промо-активности Департмана и студентских радова (збирке прича средњошколаца које су настале у оквиру пројекта Round Robin, припрема и објављивање електронског каталога са материјалаима које су учесници слали; Збиркa студентских радова са часова Креативног писања: *Вештина писања: 50 вежбанки*);  6) организовање и реализација припремне наставе средњошколцима заинтересованим за студије Србистике, Новинарства и Комуницирања и односа с јавношћу. |
| **Очекивани исходи / резултати** | Резултати рада на пројекту *Србистика на Филозофском факултету у Нишу (35 година од оснивања студијског програма)* треба да буду:  израђена библиографија до сада објављених 19 бројева *Годишњака за српски језик* која ће бити објављена;  легати проф. др Мирољуба Стојановића и проф. др Недељка Богдановића у кабинетима на 4. спрату, опремљена учионица Србистике;  чланци о одбрањеним докторским дисертацијама из српског језика и српске и компаративне књижевности;  објаве на друштвеним мрежама и чланци на блогу Факултета;  одржана онлајн/уживо предавања и радионице ученицима и наставницима средњих школа;  организована и одржана окружна такмичења средњошколаца из српског језика и језичке културе и из књижевности и објављени билтени школских такмичења;  објављени резултати досадашњих промотивних активности;  објављени студентски радови са часова Креативног писања: *Вештина писања: 50 вежбанки*;  одржане песничке вечери онлајн/уживо два пута месечно током пројектних месеци;  одржани часови припремне наставе средњошколцима заинтересованим за студије Србистике, Новинарства и Комуницирања и односа с јавношћу.  Укупан планирани број публикација је 7. |
| **Чланови пројектног тима** | Навести имена свих учесника у реализацији пројектних активности.  проф. др Горан Максимовић, редовни професор  проф. др Драгиша Бојовић, редовни професор  проф. др Снежана Милосављевић Милић, редовни професор  проф. др Ирена Арсић, редовни професор  проф. др Марина Јањић, редовни професор  проф. др Надежда Јовић, редовни професор (руководилац пројекта)  проф. др Мирјана Илић, ванредни професор  проф. др Ирена Цветковић Теофиловић, ванредни професор  проф. др Данијела Костадиновић, ванредни професор  проф. др Дејан Милутиновић, ванредни професор  проф. др Данијела Поповић Николић, ванредни професор  проф. др Снежана Божић, ванредни професор  проф. др Јелена Јовановић, ванредни професор  проф. др Бранимир Станковић, ванредни професор  проф. др Александра Лончар Раичевић, ванредни професор  проф. др Татјана Трајковић, ванредни професор  доц. др Александра Јанић  доц. др Ивана Митић  доц. др Кристина Митић  доц. др Мирјана Бојанић Ћирковић  доц. др Јелена Стошић  доц. др Јелена Младеновић  доц. др Александар Новаковић  др Нина Судимац, асистент, (секретар пројекта)  мср Оливера Марковић, истраживач-сарадник  мср Христина Аксентијевић, истраживач-приправник  мср Василиса Цветковић, истраживач-приправник (волонтер)  проф. др Валентина Седефчева, лектор за бугарски језик (волонтер) |

**Временски план реализације пројекта**

**(планирати конкретне кораке у реализацији пројекта по месецима, почев од 1. марта 2022. до 30. маја 2022. године):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Активност** | **Реализатори** | **Трајање у недељама** | **III** | **IV** | **V** |
|  |  |  |  |  |  |
| Држање промотивних предавања у складу са интересовањима средњошколаца, ученика и наставника (према каталогу или по договору са заинтересованима) | Сви наставници и сарадници Департмана за Србистику | 12 | 4 | 4 | 4 |
| Окружно такмичење из српског језика и језичке културе за средњошколаце из Нишавског округа и израда *Билтенa са Окружног такмичења из српског језика и језичке културе за средњошколаце из Нишавског округа* | Доц. др Александра Јанић, доц. др Кристина Митић | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Oкружни ниво Књижевне олимпијаде за средњошколце из Нишавског округа и израда *Билтенa са окружног нивоа Књижевне олимпијаде за средњошколце из Нишавског округа* | Доц. др Кристина Митић, доц. др Александра Јанић | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Одржавање књижевих вечери два пута месечно преко подкаста или гугл мит сесија или уживо | Доц. др Јелена Младеновић | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Легат проф. Н. Богдановића (кабинет на 4. спрату) | Проф. др Татјана Трајковић, доц. др Јелена Стошић, проф. др Мирјана Илић | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Легат проф. М. Стојановића ( кабинет на 4. спрату ) | проф. др Данијела Костадиновић | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Уређивање учионице Србистике | Реализатори ће бити накнадно одређени. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Библиографија Годишњака за српски језик (бр. 1 – 19 ) | Проф. др Надежда Јовић, проф. др Татјана Трајковић | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Реализацијa бесплатне припремне наставе за пријемни испит заинтересованим за студије Србистике, Новинарства и Комуницирања и односа с јавношћу | Доц. др Кристина Митић, доц. др Александра Јанић и др. чланови Департмана | 2 | / | / | 2 |
| Објављивање збирке студентских радова са часова Креативног писања: *Вештина писања: 50 вежбанки* | Доц. др Кристина Митић | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Oбјављивање и промоција збирке прича које су настале у оквиру пројекта Round Robin | Сви чланови промо-тима | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Припрема и објављивање електронског каталога са материјалима које су учесници слали у оквиру промо-активности | Сви чланови промо-тима | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Припрема пригодног програма за Дан словенске писмености | Реализатори ће бити накнадно именовани. | 4 | / | 2 | 2 |
| Израда чланака о одбрањеним докторским дисертацијама из српског језика  и из српске и компаративне књижевности | Проф. др Дејан Милутиновић | 2 | / | 2 | / |
| Награда за најбољи дипломски и мастер рад из језика и књижевнoсти | Чланови комисија биће накнадно именовани. | 2 | / | / | 2 |
| Уређивање блога у сврху промовисања активности студената ОАС србистике и МАС србистике | Доц. др Јелена Стошић, доц. др Мирјана Бојанић Ћирковић | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Уређивање објава на друштвеним мрежама са циљем промовисања активности чланова Департмана за србистику те студената ОАС србистике и МАС србистике | Доц. др Ивана Митић | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Уређивање србистичких страница | Мср Оливера Марковић, мср Христина Аксентијевић | 6 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |