ИНТЕРНИ ПРОЈЕКАТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

(школска 2022/2023. година)

Припремни период: септембар-октобар

Реализација: октобар 2022 – октобар 2023.

| Департман који реализује пројекат | Департман за француски језик и књижевност |
| --- | --- |
| Назив пројекта | Француски језик и књижевност на Филозофском факултету у Нишу: првих десет година |
| Руководилац пројекта | Доц. др Никола Бјелић |
| Секретар пројекта | Доц. др Владимир Ђурић |

| Образложење пројекта | Пројекат подразумева активности које се тичу промовисања француског језика и књижевности, франкофоних вредности и франкофоних култура у Србији, њиховог научног и стручног проучавања, поглед на историју и перспективе проучавања француског језика и књижевности на Департману за француски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, а у функцији обележавања 10. годишњице Департмана (2022), као и популаризација науке и научних публикација запослених на Департману. |
| --- | --- |
| Циљ пројекта | Циљ Пројекта је подстицање академско-стручне и интелектуалне размене као и јачање сарадње стручњака из области романистике и других сродних области, са акцентом на обележавање велике годишњице Департмана, кроз дотеривање текстова на сајту Факултета, блогу и на страницама Департмана на друштвеним мрежама, њихов превод на француски, побољшање рада мреже наставника француског језика и књижевности, као и алумни организације, повезивање са другим институцијама, повећање видљивости Департмана, писање и објављивање научних и стручних радова у часописима, припрему и организовања научних скупова (децембар 2022. и новембар 2023) и објављивања зборника радова. Посебан фокус ставља се на популаризацију науке и струке међу средњошколском публиком, у циљу привлачења што већег броја будућих студената, као и почетак учења француског на раном узрасту. |
| Специфични циљеви | У оквиру датог пројекта предложене су и додатне активности: 1) Прослава јубилеја Департмана Организовање свечане церемоније прославе, снимање кратких филмова и подкаста о досадашњем раду Департмана, као и о плановима за ближу и даљу будућност, организовање научне конференције и објављивање зборника радова. 2) Месец франкофоније У оквиру обележавања јубилеја, Департман ће организовати читав низ стручних предавања, промоција, такмичења намењених студентима и наставницима, али и ђацима и запосленим у основним и средњим школама као и у предшколским установама. 3) Молијерови дани У оквиру Молијерових дана француски књижевници који долазе у Србију, у сарадњи са наставницима и студентима Департмана, организују књижевне вечери и промоције књига и аутора на Филозофском факултету Универзитета у Нишу. Циљ је на те догађаје довести што већи број средњошколаца. 4) Награда Гонкур – српски избор Сваке године 15 студената Департмана за француски језик и књижевност са 3. и 4. године ОАС, као и мастерских и докторских студија учествују у жирију за доделу Награде Гонкур – српски избор. Награда Гонкур – српски избор постала је важан културни догађај у Србији. Она сваке године привлачи велику медијску пажњу, те тако представља значајан успех у промовисању Факултета и Департмана, али и велики корак у подстицању студената и мотивисању будућих бруцоша. Снимити подкаст са неким од досадашњих чланова жирија и поделити га путем друштвених мрежа и мреже наставника. 5) Промоција Департмана и Факултета Континуирано промовисање Департмана и Факултета у средњим школама, ради повећања броја заинтересованих за студије француског језика и књижевности. Обилазак средњих школа у региону и предавања средњошколцима из Каталога активности које је Департман понудио. Могуће је снимити и подкасте на одређене теме којима су посвећене активности из Каталога. 6) Радионице Организација округлих столова, предавања и радионица за студенте и будуће студенте (средњошколце), организовање мреже наставника и алумни организације, а све у циљу промовисања француског језика, књижевности и културе. Популаризација науке кроз разговоре средњошколаца са наставницима и сарадницима Департмана, али и другим струњацима, о њиховом раду. 7) Романистика и словенски језици, књижевности и културе у контакту и дисконтакту Наставак научног пројекта Департмана, представљање његових резултата средњошколцима и њиховим наставницима. |
| Задаци | Задаци на предложеном пројекту: - Радови: истраживање и објављивање научних и стручних радова у оквиру научног пројекта Департмана; њихова популаризација - Међународна сарадња - Промоције и округли столови - Предавања - Манифестације: Молијерови дани и избор за Награду Гонкур – српски избор - Сајт и мреже: сређивање текстова о Департману на сајту Факултета, блогу и друштвеним мрежама Департмана, као и превод на француски, снимање кратких филмова, интервјуа и подкаста на различите теме - Радионице и мрежа наставника: - „France, mère des arts“: шетња кроз културну историју Француске - „Sous le ciel de Paris“: култруно-историјски споменици Париза - „Aux Champs-Elysées“: преглед француске шансоне - „Au bout de souffle“: великани француске кинематографије - У потрази за Гонкуром - Позориште и ми: на разговору са Балканским прециозама - Подршка ученицима у припреми за полагање ДЕЛФ и пријемног испита за упис у билингвална француско-српска одељења - Интензивни курс француског језика за бруцоше почетнике - Било куда француски свуда - Бирам француски: француски језик за основце - Стручни семинар за професоре француског језика и професоре двојезичних одељења - Позоришне радионице: припрема представе студентске трупе Балканске прециозе - Учење француског на раном узрасту: радионице у вртићима - Промотивне активности – обилазак школа и радионице из каталога активности |
| Очекивани исходи / резултати | У оквиру пројекта, биће промовисани француски језик, књижевност и култура, франкофонија и њихово присуство у нашој средини. Биће организована прослава 10. годишњице од оснивања Департмана за француски језик и књижевност У оквиру Молијерових дана биће промовисана француска књижевност и култура, али и Филозофски факултет у Нишу и Департман за француски језик и књижевност, чиме ће се повећати мотивисаност студената и будућих кандидата за студије француског језика и књижевности. Студенти и наставници учествоваће у додељивању Награде Гонкур студената Србије. У оквиру радионица студенти, ученици и наставници ће се подстицати на стицање нових знања и вештина о француском језику, књижевности, култури, франкофонији и њеним вредностима, а посебно ће бити сензибилизовани за бављење науком и културом кроз популаризацију научних радова запослених на Департману. Биће постигнута већа видљивост Департмана и Факултета, успостављена алумни организација и побољшан рад мреже наставника, као и међународна сарадња. Такође, сајт Департмана и Факултета биће, у сарадњи са студентима, превођен на француски. Биће објављен велики број радова у оквиру научног пројекта Департмана Романистика и словенски језици, књижевности и културе у контакту и дисконтакту, организована научна конференција на ту тему (децембар 2022) и припремљена организација научне конференције Француске студије данас (новембар 2023) и објављени зборници радова. |
| Чланови пројектног тима | 1) проф. др Селена Станковић, 2) проф. др Иван Јовановић, 3) проф. др Нермин Вучељ, 4) доц. др Никола Бјелић, 5) доц. др Ивана Миљковић, 6) доц. др Владимир Ђурић, 7) доц. др Јелена Јаћовић, 8) мср Наташа Игњатовић, 9) мср Наташа Живић, 10) мср Вања Цветковић, 11) мср Стефан Здравковић, 12) мср Софија Филиповић. |

Временски план реализације пројекта

(планирати конкретне кораке у реализацији пројекта по месецима, почев од 2022. године):

| Активност | Реализатори | Период |
| --- | --- | --- |
| Месец франкофоније | Наставници и сарадници Департмана | Март 2023. |
| Молијерови дани | Проф. др Нермин Вучељ, доц. др Никола Бјелић, доц. др Владимир Ђурић, мср Вања Цветковић | Мај 2023. |
| Награда Гонкур – српски избор | Доц. др Никола Бјелић, проф. др Нермин Вучељ, доц. др Владимир Ђурић, мср Вања Цветковић | Јануар – мај 2023. |
| Промоција Департмана | Наставници и сарадници Департмана | Октобар 2022 – октобар 2023. |
| Радионице | Наставници и сарадници Департмана | Октобар 2022 – мај 2023. |
| Међународна сарадња | Проф. др Селена Станковић, проф. др Иван Јовановић | Континуирано |
| Сајт и мреже | Доц. др Јелена Јаћовић, доц. др Ивана Миљковић, мср Наташа Живић, мср Наташа Игњатовић, мср Стефан Здравковић, мср Софија Филиповић | Континуирано |
| Промоција француских писаца | Доц. др Никола Бјелић | Мај 2023. |
| Учешће на конференцијама | Наставници и сарадници Департмана | Континуирано |
| Објављивање радова | Наставници и сарадници Департмана | Континуирано |
| Обележавање 10. годишњице Департмана | Наставници и сарадници Департмана | Новембар 2022 – октобар 2023. |
| Учење француског на раном узрасту | Проф. др Иван Јовановић, доц. др Јелена Јаћовић, мср Наташа Живић, мср Софија Филиповић) | Октобар 2022 – јун 2023. |
| Романистика и словенски језици, књижевности и културе у контакту и дисконтакту | Наставници и сарадници Департмана | Континуирано |
| Научни скуп Les langues, les littératures et cultures romanes et slaves en contact et en divergence | Наставници и сарадници Департмана | Децембар 2022. |
| Припрема научног скупа Француске студије данас (новембар 2023) | Наставници и сарадници Департмана | Јануар – октобар 2023. |