ИНТЕРНИ ПРОЈЕКАТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

(школска 2022/2023. година)

Припремни период: септембар 2022. године

Реализација: октобар 2022 – октобар 2023. године

| Департман који реализује пројекат | Центар за стране језике |
| --- | --- |
| Назив пројекта | Популаризација науке у служби страних језика |
| Руководилац пројекта | проф. др Бранко Горгиев |
| Секретар пројекта | мср Никола Татар |

| Образложење пројекта | Пројекат Популаризација науке у служби страних језика, осмишљен је да испуни следећу сврху: да представи научна истраживања у вези са страним језицима који се изучавају на Филозофском факултету у Нишу, а које су у свом досадашњем раду објавили наставници Центра за стране језике на филозофском факултету у Нишу (у даљем тексту: Центар). На тај начин ће активности пројекта скренути пажњу средњошколаца и садашњих студената не само на могућности учења енглеског, немачког, француског, савременог грчког, латинског и старогрчког језика као изборне језике на свим студијским програмима на Филозфоском факултету у Нишу, већ и на појединачна истраживања објављених на теме у вези са тим језицима. Сврха пројекта је да понуђеним активностима скрене пажњу актуелним студентима на Факултету и на могућности у домену науке о страним језицима, те тако стекну увид и у значај истраживања страног језика уопште. Тиме би се охрабрили за даље школоавње и усавршавање на МАС и ДАС као и за даље бављење науком. У оквиру пројекта ће наставници Центра представити своје научне и стручне радове, монографије и слична истраживања у домену науке о страним језицима широј јавности. Објављивањем проширених апстраката својих досадашњих научнх и стручних радова, као и монографија на сајту пројекта, наставници Центра ће покушати средњошколцима, садашњним студентима и широј јавности да представе домен науке о страним филологијама и тако их упозна и заинтересује за бављење овим областима, било кроз студије страних филологија, било кроз самостално бављење науком на нивоу МАС и ДАС на Филозофском факултету. Контекст из кога проистиче овако конципиран пројекат јесте пре свега вишедеценијско искуство које наставници Центра за стране језике имају у области науке о страним језицима. Овако конципиран контекст представља одличну основу за продубљивање значаја изучавања страног језика на Филозофском факултету у Нишу и даљу популаризацију научних истраживања о страним језицима. Значај овако конципираног пројекта огледа се с једне стране у диверсификацији науке о страним језицима, а с друге стране у стварању основе за мотивисање средњошколаца, потенцијалних студената Филозофског факулттета у Нишу, као и садашњих студената за изучавање филолошких и друштвено-хуманистичких наука, као и за јачање свести о важности вишејезичности као и целоживотног учења, што је и мисија Филозофског факултета у Нишу. |
| --- | --- |
| Циљ пројекта | На основу постојећих резултата теоријских и емпиријских анализа које су наставници Центра спровели у оквиру својих додасадашњих истраживања, пројекат Популаризација науке у служби страних језика има за циљ конципирање и реализацију активности у сврху популаризовања тих истраживања. Сваки месец биће посвећен једном језику и у оквиру тог месеца наставници Центра представиће своје научне и стручн радове као и монографије кроз проширене апстракте и дискусије. Поред тога, наставници ће се ученицима средњих школа и садашњим студентима Филозофског факултета у Нишу представити кроз неколико радионица посвећених проучавању одређених научних тема у оквиру страних филологија које се изучавају на Филозофском факултетау у Нишу. |
| Специфични циљеви | 1. Припрема за реализацију активности за средњошколце и актуелне студенте Филозофског факултета. 2. Припрема проширених апстраката из научних и стручних радова као и монографија наставника Центра. 3. Објављивање проширених апстраката на сајту пројекта. 4. Реализација радионица посвећених проучавању одређених научних тема. |
| Задаци | 1. Припрема за реализацију активности за средњошколце и актуелне студенте Филозофског факултета: а) оглашавање активности на сајту и профилима Филозофског факултета и б) израда сајта пројекта. 2. Припрема проширених апстраката из научних и стручних радова као и монографија наставника Центра: а) одабир и усвајање радова и монографија за представљање и б) припрема прочирених апстраката. 3. Објављивање проширених апстраката на сајту пројекта. 4. Реализација радионица посвећених проучавању одређених научних тема: а) оглашавање и позивање учесника и б) извођење радионица. |
| Очекивани исходи / резултати | - Обвљене су припреме за реализацију пројекта. - Сајт пројекта је израђен и објављен. - Активности пројекта су редовно објављиване на сајту пројекта. - Одабрани су научни и стручни радови као и монографије наставника Центра који ће бити објављени у виду проширених апстраката на сајту пројекта. - Проширени апстракти су припремљени и објављени. - Радионице посвећене превођењу су реализоване. - Сумирани су резултати. - Припремљени су месечни извештаји о активностима. - Припремљен ја завршни извештај о активностима. |
| Чланови пројектног тима | проф. др Бранко Горгиев проф. др Тања Цветковић проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Весна Симовић доц. др Петра Митић доц. др Тамара Костић Пахноглу мср Ивана Шоргић мср Невенка Јанковић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић |

Временски план реализације пројекта

(планирати конкретне кораке у реализацији пројекта по месецима, почев од 2022. године):

| Активност | Реализатори | Период |
| --- | --- | --- |
| 1. Припрема за реализацију активности за средњошколце и актуелне студенте Филозофског факултета: а) оглашавање активности на сајту и профилима Филозофског факултета и б) израда сајта пројекта. | проф. др Бранко Горгиев проф. др Тања Цветковић проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Весна Симовић доц. др Петра Митић доц. др Тамара Костић Пахноглу мср Ивана Шоргић мср Невенка Јанковић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић | октобар 2022. |
| 2. Припрема проширених апстраката из научних и стручних радова као и монографија наставника Центра: а) одабир и усвајање радова и монографија за представљање у виду проширених апстраката. | проф. др Бранко Горгиев проф. др Тања Цветковић проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Весна Симовић доц. др Петра Митић доц. др Тамара Костић Пахноглу мср Ивана Шоргић мср Невенка Јанковић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић | новембар 2022. |
| 2. Припрема проширених апстраката из научних и стручних радова као и монографија наставника Центра: б) припрема проширених апстраката за објављивање. | проф. др Бранко Горгиев проф. др Тања Цветковић проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Весна Симовић доц. др Петра Митић доц. др Тамара Костић Пахноглу мср Ивана Шоргић мср Невенка Јанковић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић | децембар 2022. |
| Месец енглеског језика Објављивање проширених апстраката из монографија и научних стручних радова наставника у вишим звањима Реализација радионице: Превођење анимираних филмова са енглеског језика на српски | проф. др Тања Цветковић проф. др Јасмина Ђорђевић доц. др Петра Митић мср Ивана Шоргић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић проф. др Бранко Горгиев проф. др Весна Симовић доц. др Тамара Костић Пахноглу мср Невенка Јанковић | јануар 2022. |
| Месец класичних језика Објављивање проширених апстраката из научних и стручних радова наставника | проф. др Бранко Горгиев доц. др Тамара Костић Пахноглу проф. др Тања Цветковић проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Весна Симовић доц. др Петра Митић мср Ивана Шоргић мср Невенка Јанковић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић | фебруар 2022. |
| Месец савременог грчког језика Објављивање проширених апстраката из монографије и научних и стручних радова наставника | доц. др Тамара Костић Пахноглу проф. др Бранко Горгиев проф. др Тања Цветковић проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Весна Симовић доц. др Петра Митић мср Ивана Шоргић мср Невенка Јанковић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић | март 2022. |
| Месец француског језика Објављивање проширених апстраката из монографија и научних и стручних радова наставника Реализација радионице: Превођење анимираних филмова са француског језика на српски | проф. др Весна Симовић проф. др Бранко Горгиев проф. др Тања Цветковић проф. др Јасмина Ђорђевић доц. др Петра Митић доц. др Тамара Костић Пахноглу мср Ивана Шоргић мср Невенка Јанковић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић | април 2022. |
| Месец немачког језика Објављивање проширених апстраката из монографија и научних и стручних радова наставника | мср Невенка Јанковић проф. др Бранко Горгиев проф. др Тања Цветковић проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Весна Симовић доц. др Петра Митић доц. др Тамара Костић Пахноглу мср Ивана Шоргић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић | мај 2022. |
| Месец енглеског језика Објављивање проширених апстраката из научних и стручних радова наставника и истраживача Реализација радионице: Превођење манги са енглеског језика на српски | мср Ивана Шоргић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић проф. др Тања Цветковић проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Весна Симовић доц. др Петра Митић проф. др Бранко Горгиев доц. др Тамара Костић Пахноглу мср Невенка Јанковић | јун 2022. |
| Сумирање резултата | проф. др Бранко Горгиев проф. др Тања Цветковић проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Весна Симовић доц. др Петра Митић доц. др Тамара Костић Пахноглу мср Ивана Шоргић мср Невенка Јанковић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић | јул 2022. |
| Анализа резултата | проф. др Бранко Горгиев проф. др Тања Цветковић проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Весна Симовић доц. др Петра Митић доц. др Тамара Костић Пахноглу мср Ивана Шоргић мср Невенка Јанковић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић | август 2022. |
| Припрема завршног извештаја и дисеминација резултата | проф. др Бранко Горгиев проф. др Тања Цветковић проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Весна Симовић доц. др Петра Митић доц. др Тамара Костић Пахноглу мср Ивана Шоргић мср Невенка Јанковић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић | септембар 2022. |