ИНТЕРНИ ПРОЈЕКАТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

(школска 2022/2023. година)

Припремни период: Октобар 2022.

Реализација: Новембар 2022 - Октобар 2023.

| Департман који реализује пројекат | Департман за руски језик и књижевност |
| --- | --- |
| Назив пројекта | Популарна русистика |
| Руководилац пројекта | др Маја Вељковић |
| Секретар пројекта | мср Милица Ђорђевић |

| Образложење пројекта | Руски језик, књижевност и култура јесу предмет научних истраживања, али резултати истраживања најчешће остају непознати широј јавности. Препозната је потреба да шира јавност, нарочито средњошколци, буде информисана о резултатима, али и начинима, методама истраживања у русистици, тачније: у дисциплинама које се баве научним истраживањима руског језика, руске књижевности и културе. Представљањем научних резултата прилагођених узрасту и интересовањима средњошколаца и шире јавности може се остварити боља информисаност и, самим тим, развити интересовање за науку. |
| --- | --- |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта је популаризација русистике као науке у широј јавности, а посебно међу средњошколцима. |
| Специфични циљеви | Приближити широј јавности наставу руског језика и књижевности кроз представљање курсева који се реализују на Филозофском факултету. Представљање наставника и сарадника ангажованих на Департману за руски језик и књижевност (предавања, интервјуи). Представљање адаптираних научних публикација из русистике. Информисати о значају русистике и достигнућима истакнутих русиста у прошлости. Указати на важност русистике данас. Пробудити интересовање, подстаћи размишљање о будућности русистике. Радити на превазилажењу постојећих предрасуда о руском језику, књижевности, кулури. |
| Задаци | Снимити часове предавања и вежби из предмета које реализују наставници и сарадници на Департману за руски језик и књижевност. Часове и саме снимке прилагодити средњошколском узрасту. Реализовати неколико серија од по 5 промотивних предавања у нишким и гимназијама из региона (Алексинац, Прокупље, Пирот, Врање, Владичин Хан) по распореду утврђеном са члановима мреже наставника, у одређеном континуитету на 2-4 недеље. Чланови Департмана ће у свакој серији промотивних предавања учествовати са по једним предавањем. Представити научне публикације. Урадити интервју са члановима Департмана (видео или писани). Организовати кратка предавања која се баве важним темама из русистике. Видео и аудио материјал искористити у промотивним активностима. Организовати дебате, трибине и гостујућа предавања о популарним темама из русистике. Писање чланака за блог ФФ с циљем представљања популарних тема из русистике. |
| Очекивани исходи / резултати | Укљученост средњошколаца и шире публике у реализацију планираних активности, дијалог и размена са ученицима средњих школа, боља информисаност и схватање важности и великог значаја научних истраживања и уопште изучавања конкретно русистичке лингвистике, науке о књижевности и култури - све наведено би требало да допринесе подизању свести о важности бављења науком које се може реализовати студирањем на ФФ, односно уписом жељеног програма (Руски језик и књижевност). |
| Чланови пројектног тима | др Дејан Марковић др Виолета Џонић др Велимир Илић др Ненад Благојевић др Јелена Лепојевић др Маја Вељковић мср Милица Ђорђевић |

Временски план реализације пројекта

(планирати конкретне кораке у реализацији пројекта по месецима, почев од 2022. године):

| Активност | Реализатори | Период |
| --- | --- | --- |
| Припремне активности Договор о организацији и реализацији пројекта по месецима Расподела задужења међу реализаторима пројекта Договор са члановима мреже наставника руског језика о реализацији промотивних предавања | др Дејан Марковић др Виолета Џонић др Велимир Илић др Ненад Благојевић др Јелена Лепојевић др Маја Вељковић мср Милица Ђорђевић | Октобар 2022 |
| Реализација серија промотивних предавања у нишким и гимназијама из региона (Алексинац, Прокупље, Пирот, Врање, Владичин Хан) | др Дејан Марковић др Виолета Џонић др Велимир Илић др Ненад Благојевић др Јелена Лепојевић др Маја Вељковић мср Милица Ђорђевић | Новембар 2022 - март 2023 |
| Писање чланака за блог ФФ |  | новембар 2022 - октобар 2023 |
| Израда интервју са члановима Департмана (видео или писани) и снимање промо клипа о Департману |  | фебруар – март 2023 |
| Организовање гостујућих предавања, семинара или трибина, посвећених важним темама из русистике |  | април – мај 2023 |
| Припрема активности и реализација Недеље Департмана |  | мај 2023 |
| Резимирање резултата реализованих активности и планирање нових активности у складу са оствареним циљевима текућег пројекта у сарадњи са са члановима мреже наставника руског језика |  | јун 2023 |
| Представљање научних публикација |  | септембар 2023 |