ИНТЕРНИ ПРОЈЕКАТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

(ЦИКЛУС 2024. ГОДИНЕ)

Припремни период: децембар 2023. године

Реализација: 1. јануар 2024. до 31. децембар 2024. године

| Департман који реализује пројекат | Центар за стране језике |
| --- | --- |
| Назив пројекта | Научна истраживања у настави страних језика |
| Руководилац пројекта | Доц. др Петра Митић |
| Секретар пројекта | Мср Ивана Шоргић |

| Образложење пројекта | Пројекат Научна истраживања у настави страних језика осмишљен је тако да испуни следећу сврху: да представи и промовише научна истраживања са акцентом на наставу страних језика који се изучавају на Филозофском факултету у Нишу, а која су у свом досадашњем раду спровели наставници Центра за стране језике на Филозофском факултету у Нишу (у даљем тексту: Центар). Активности предвиђене пројектом имаће за циљ да промовишу научно-истраживачки рад наставника Центра, демонстрирају будућим и садашњим студентима могућности учења енглеског, немачког, француског, савременог грчког, латинског и старогрчког језика као изборних језика на свим студијским програмима на Филозфоском факултету у Нишу, као и разноврсност тема и појединачних истраживања која су до сада објављена у вези са наставом тих језика. Сврха пројекта је да кроз понуђене активности скрене пажњу актуелним студентима на Факултету на истраживачке аспекте и могућности у домену науке о страним језицима, чиме се стиче јаснији увид и у значај истраживања страног језика уопште. На овај начин, будући и садашњи студенти добијају јаснију слику о томе шта се подразумева под научним истраживањем, што је битан подстицај за њихово даље усавршавање на МАС и ДАС, као и за даље бављење науком. У оквиру пројекта, наставници Центра ће представити своје научне и стручне радове, монографије и слична истраживања из домена наставе страних језика широј јавности. Објављивањем проширених апстраката својих досадашњих научних и стручних радова, као и монографија на сајту пројекта, наставници Центра ће имати за циљ да средњошколцима, садашњним студентима и широј јавности представе домен науке о страним филологијама, са посебним фокусом на наставу појединачних страних језика, чиме ће промовисати значај и могућности научног рада у овим областима. Овако конципиран пројекат темељи се на вишегодишњем искуству које наставници Центра имају у настави и научном раду из области науке о страним језицима, па из таквог контекста проистиче основа за подизање свести о значају изучавања појединачних страних језика на Филозофском факултету у Нишу, за даљу промоцију научних истраживања о настави страних језика, као и за изучавање страних језика генерално. Осим промоције научних истраживања у овим доменима, значај овако замишљеног пројекта је и у подстицају садашњих средњошколаца, потенцијалних студената Филозофског факулттета у Нишу, као и садашњих студената за изучавање филолошких и друштвено-хуманистичких наука, као и за јачање свести о важности вишејезичности и целоживотног учења, што уједно представља и суштински аспект мисије Филозофског факултета у Нишу. |
| --- | --- |
| Циљ пројекта | На темељу већ остварених научних истраживања које су током свог рада на Филозофском факултету у Нишу спровели наставници Центра, као и резултата њихових теоријских и емпиријских анализа, пројекат Научна истраживања у настави страних језика има за циљ осмишљавање и реализацију активности у сврху представљања и промоције тих истраживања. Појединачни сегменти пројекта на месечном нивоу биће у служби представљања сваког појединачног страног језика, што значи да ће у оквиру месечних циклуса наставници Центра представити изабране научне и стручне радове, као и постојеће монографије, кроз проширене апстракте и дискусије. Осим тога, наставници ће се ученицима средњих школа и садашњим студентима Филозофског факултета у Нишу представити кроз неколико радионица посвећених одговарајућим аспектима наставе страних језика у оквиру страних филологија које се изучавају на Филозофском факултетау у Нишу. |
| Специфични циљеви | - Припрема проширених апстраката из научних и стручних радова, као и монографија наставника Центра. - Припрема за реализацију активности за средњошколце и актуелне студенте Филозофског факултета у Нишу. - Објављивање проширених апстраката на сајту пројекта. - Реализација радионица посвећених конкретним аспектима из области наставе страних језика. |
| Задаци | - Припрема и израда сајта пројекта - Припрема проширених апстраката из научних и стручних радова као и монографија наставника Центра: - Одабир и усвајање радова и монографија за представљање - Припрема проширених апстраката - Објављивање проширених апстраката на сајту пројекта - Припрема за реализацију активности за средњошколце и актуелне студенте Филозофског факултета: - оглашавање активности на сајту и профилима Филозофског факултета - реализација радионица посвећених конкретним аспектима из области наставе страних језика. - Сумирање и анализа остварених резултата |
| Очекивани исходи / резултати | - Обaвљене су припреме за реализацију пројекта - Осмишљен је и урађен сајт пројекта - Извршен је одабир научних и стручних радова, као и монографија наставника Центра које ће на сајту пројекта бити представљене у виду проширених апстраката - Проширени апстракти су припремљени и представљени на сајту пројекта - Реализоване су предвиђене радионице - Активности на пројекту су редовно објављиване на сајту пројекта - Спроведена је завршна анализа и сумирани резултати - Припремљени су и предати месечни извештаји о активностима на пројекту - Припремљен је завршни извештај о спроведеним активностима на пројекту |
| Чланови пројектног тима | проф. др Бранко Горгиев проф. др Тања Цветковић проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Весна Симовић проф. др Тамара Костић Пахноглу доц. др Петра Митић мср Ивана Шоргић мср Невенка Јанковић мср Никола Татар Учесници без накнаде ( сарадници-истраживачи при Центру) мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић |

Временски план реализације пројекта

(планирати конкретне кораке у реализацији пројекта по месецима, почев од 1. јануара 2024. године):

| АКТИВНОСТ | РЕАЛИЗАТОРИ | ПЕРИОД |
| --- | --- | --- |
| - Припрема активности које ће бити реализоване у току пројекта - израда сајта пројекта | проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Бранко Горгиев проф. др Тања Цветковић проф. др Весна Симовић проф. др Тамара Костић Пахноглу доц. др Петра Митић мср Ивана Шоргић мср Невенка Јанковић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић | јануар 2024. |
| - Рад на припреми и изради проширених апстраката из научних и стручних радова, као и монографија | проф. др Бранко Горгиев проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Тања Цветковић проф. др Весна Симовић проф. др Тамара Костић Пахноглу доц. др Петра Митић мср Ивана Шоргић мср Невенка Јанковић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић | фебруар 2024. |
| - Одабир и усвајање радова и монографија, који ће бити представвљени на сајту факултета у форми проширених апстраката | доц. др Петра Митић проф. др Бранко Горгиев проф. др Тања Цветковић проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Весна Симовић проф. др Тамара Костић Пахноглу мср Ивана Шоргић мср Невенка Јанковић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић | март 2024. |
| Месец енглеског језика - Објављивање проширених апстраката из монографија и научних стручних радова наставника - Припрема и реализација предвиђених радионица | проф. др Тања Цветковић проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Бранко Горгиев проф. др Весна Симовић проф. др Тамара Костић Пахноглу доц. др Петра Митић мср Ивана Шоргић мср Невенка Јанковић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић | април 2024. |
| Месец француског језика - Објављивање проширених апстраката из монографија и научних и стручних радова наставника - Припрема и реализација предвиђене радионице | проф. др Весна Симовић проф. др Бранко Горгиев проф. др Тања Цветковић проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Тамара Костић Пахноглу доц. др Петра Митић мср Ивана Шоргић мср Невенка Јанковић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић | мај 2024. |
| Месец немачког језика - Објављивање проширених апстраката из монографија и научних и стручних радова наставника | мср Невенка Јанковић проф. др Бранко Горгиев проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Тања Цветковић проф. др Весна Симовић проф. др Тамара Костић Пахноглу доц. др Петра Митић мср Ивана Шоргић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић | јун 2024. |
| Месец савременог грчког језика - Објављивање проширених апстраката из монографије и научних и стручних радова наставника | проф. др Тамара Костић Пахноглу проф. др Бранко Горгиев проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Тања Цветковић проф. др Весна Симовић доц. др Петра Митић мср Ивана Шоргић мср Невена Јанковић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић | јул 2024. |
| Месец класичних језика - Објављивање проширених апстраката из научних и стручних радова наставника | проф. др Бранко Горгиев проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Тања Цветковић проф. др Весна Симовић проф. др Тамара Костић Пахноглу доц. др Петра Митић мср Ивана Шоргић мср Невена Јанковић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић | август 2024. |
| Месец енглеског језика - Објављивање проширених апстраката из научних и стручних радова наставника и истраживача | мср Ивана Шоргић проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Тања Цветковић доц. др Петра Митић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић проф. др Весна Симовић проф. др Тамара Костић Пахноглу мср Невена Јанковић | септембар 2024. |
| - Сумирање резултата | проф. др Весна Симовић проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Бранко Горгиев проф. др Тања Цветковић проф. др Тамара Костић Пахноглу доц. др Петра Митић мср Ивана Шоргић мср Невенка Јанковић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић | октобар 2024. |
| - Анализа резултата - рад на припреми завршног извештаја | проф. др Бранко Горгиев проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Тања Цветковић проф. др Весна Симовић проф. др Тамара Костић Пахноглу доц. др Петра Митић мср Ивана Шоргић мср Невенка Јанковић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић | новембар 2024. |
| - Припрема и израда завршног извештаја | Доц. др Петра Митић проф. др Јасмина Ђорђевић проф. др Бранко Горгиев проф. др Тања Цветковић проф. др Весна Симовић проф. др Тамара Костић Пахноглу мср Ивана Шоргић мср Невенка Јанковић мср Никола Татар мср Наталија Стевановић мср Милош Милисављевић мср Ања Тошић | децембар 2024. |