ИНТЕРНИ ПРОЈЕКАТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

(ЦИКЛУС 2024. ГОДИНЕ)

Припремни период: децембар 2023. године

Реализација: 1. јануар 2024. до 31. децембар 2024. године

| Департман који реализује пројекат | Департман за француски језик и књижевност |
| --- | --- |
| Назив пројекта | Популарна романистика |
| Руководилац пројекта | Проф. др Никола Бјелић |
| Секретар пројекта | Доц. др Владимир Ђурић |

| Образложење пројекта | Пројекат подразумева активности које се тичу промовисања француског језика и књижевности, француског језика у професионалном контексту, франкофоних вредности и франкофоних култура у Србији, њиховог научног и стручног проучавања, поглед на историју и перспективе проучавања француског језика и књижевности на Департману за француски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, као и популаризација науке и научних публикација запослених на Департману. |
| --- | --- |
| Циљ пројекта | Циљ Пројекта је подстицање академско-стручне и интелектуалне размене као и јачање сарадње стручњака из области романистике и других сродних области, дотеривање текстова на сајту Факултета, блогу и на страницама Департмана на друштвеним мрежама, њихов превод на француски, побољшање рада мреже наставника француског језика и књижевности, као и алумни организације, повезивање са компанијама које траже франкофоне кандидате, повећање видљивости Департмана, писање и објављивање научних и стручних радова у часописима, припрему и објављивања темата са радовима са конференције Француске студије данас у Универзитетском часопису Facta Universitatis: Series Literature and Lingustics (децембар 2024). Посебан фокус ставља се на популаризацију науке и струке међу средњошколском публиком, у циљу привлачења што већег броја будућих студената, као и почетак учења француског на раном узрасту. |
| Специфични циљеви | У оквиру датог пројекта предложене су и додатне активности: 1) Месец франкофоније У оквиру обележавања јубилеја, Департман ће организовати читав низ стручних предавања, промоција, такмичења намењених студентима и наставницима, али и ђацима и запосленим у основним и средњим школама као и у предшколским установама. 2) Молијерови дани У оквиру Молијерових дана француски књижевници који долазе у Србију, у сарадњи са наставницима и студентима Департмана, организују књижевне вечери и промоције књига и аутора на Филозофском факултету Универзитета у Нишу. Циљ је на те догађаје довести што већи број средњошколаца. 3) Награда Гонкур – српски избор Сваке године до 15 студената Департмана за француски језик и књижевност са 3. и 4. године ОАС, као и мастерских и докторских студија учествују у жирију за доделу Награде Гонкур – српски избор. Награда Гонкур – српски избор постала је важан културни догађај у Србији. Она сваке године привлачи велику медијску пажњу, те тако представља значајан успех у промовисању Факултета и Департмана, али и велики корак у подстицању студената и мотивисању будућих бруцоша. Снимити подкаст са неким од досадашњих чланова жирија и поделити га путем друштвених мрежа и мреже наставника. 4) Промоција Департмана и Факултета Континуирано промовисање Департмана и Факултета у средњим школама, ради повећања броја заинтересованих за студије француског језика и књижевности. Обилазак средњих школа у региону и предавања средњошколцима из Каталога активности које је Департман понудио. Могуће је снимити и подкасте на одређене теме којима су посвећене активности из Каталога. 5) Радионице Организација округлих столова, предавања и радионица за студенте и будуће студенте (средњошколце), организовање мреже наставника и алумни организације, а све у циљу промовисања француског језика, књижевности и културе. Популаризација науке кроз разговоре средњошколаца са наставницима и сарадницима Департмана, али и другим струњацима, о њиховом раду. 6) Сарадња са привредом Успостављање и учвршћивање сарадње са компанијама које пружају различите пословне могућности кандидатима са одличним познавањем француског језика. Држање радионица и семинара који би на непосредан начин приближили студентима конкретна занимања која активно користе француски језик у радном окружењу. Овакве активности су од изузетне важности и из перспективе средњошколаца - будућих студената јер им на јасан начин предочавају које пословне опције постоје након завршетка студија. 7) Романистика и словенски језици, књижевности и културе у контакту и дисконтакту Наставак научног пројекта Департмана, представљање његових резултата средњошколцима и њиховим наставницима. |
| Задаци | Задаци на предложеном пројекту: - Радови: истраживање и објављивање научних и стручних радова у оквиру научног пројекта Департмана; њихова популаризација - Међународна сарадња - Промоције и округли столови - Предавања - Манифестације: Молијерови дани, Месец франкофоније, Међународни Дан професора француског језика и избор за Награду Гонкур – српски избор - Сајт и мреже: сређивање текстова о Департману на сајту Факултета, блогу и друштвеним мрежама Департмана, као и превод на француски, снимање кратких филмова, интервјуа и подкаста на различите теме - Радионице и мрежа наставника: - „France, mère des arts“: шетња кроз културну историју Француске - „Sous le ciel de Paris“: култруно-историјски споменици Париза - „Aux Champs-Elysées“: преглед француске шансоне - „Au bout de souffle“: великани француске кинематографије - У потрази за Гонкуром - Позориште и ми: на разговору са Балканским прециозама - Подршка ученицима у припреми за полагање ДЕЛФ и пријемног испита за упис у билингвална француско-српска одељења - Интензивни курс француског језика за бруцоше почетнике - Било куда француски свуда - Бирам француски: француски језик за основце - Стручни семинар за професоре француског језика и професоре двојезичних одељења - Позоришне радионице: припрема представе студентске трупе Балканске прециозе - Учење француског на раном узрасту: радионице у вртићима - Интерактивне радионице за средњошколце: интерактивне игре у средњим школама - Алумни мрежа: редовни састанци бивших студената који раде на различитим позицијама са тренутним и будућим студентима - Промотивне активности – обилазак школа и радионице из каталога активности |
| Очекивани исходи / резултати | У оквиру пројекта, биће промовисани француски језик, књижевност и култура, франкофонија и њихово присуство у нашој средини. У оквиру Молијерових дана биће промовисана француска књижевност и култура, али и Филозофски факултет у Нишу и Департман за француски језик и књижевност, чиме ће се повећати мотивисаност студената и будућих кандидата за студије француског језика и књижевности. Студенти и наставници учествоваће у додељивању Награде Гонкур студената Србије. У оквиру радионица студенти, ученици и наставници ће се подстицати на стицање нових знања и вештина о француском језику, књижевности, култури, франкофонији и њеним вредностима, а посебно ће бити сензибилизовани за бављење науком и културом кроз популаризацију научних радова запослених на Департману. Биће постигнута већа видљивост Департмана и Факултета, успостављена алумни организација и побољшан рад мреже наставника, као и међународна сарадња. Кроз радионице у вртићима биће повећано присуство француског језика од најранијег узраста, што би временом требало да резултира повећаним интересовањем за студије француског језика и књижевности. Такође, сајт Департмана и Факултета биће, у сарадњи са студентима, превођен на француски. Биће објављен велики број радова у оквиру научног пројекта Департмана Романистика и словенски језици, књижевности и културе у контакту и дисконтакту, као и припремљен и објављен темат са радовима са конференције Француске студије данас у Универзитетском часопису Facta Universitatis: Series Literature and Lingustics (децембар 2024). |
| Чланови пројектног тима | 1) проф. др Селена Станковић, 2) проф. др Иван Јовановић, 3) проф. др Нермин Вучељ, 4) проф. др Никола Бјелић, 5) проф. др Ивана Миљковић, 6) доц. др Владимир Ђурић, 7) доц. др Јелена Јаћовић, 8) мср Наташа Игњатовић, 9) мср Наташа Живић, 10) мср Вања Цветковић, 11) мср Стефан Здравковић, 12) мср Софија Филиповић. |

Временски план реализације пројекта

(планирати конкретне кораке у реализацији пројекта по месецима, почев од 1. јануара 2024. године):

| Активност | Реализатори | Период |
| --- | --- | --- |
| Месец франкофоније | Наставници и сарадници Департмана | Март 2024. |
| Молијерови дани | Проф. др Нермин Вучељ, проф. др Никола Бјелић, доц. др Владимир Ђурић, мср Вања Цветковић | Мај 2024. |
| Награда Гонкур – српски избор | Проф. др Никола Бјелић, проф. др Нермин Вучељ, доц. др Владимир Ђурић, мср Вања Цветковић | Јануар – мај 2024. |
| Промоција Департмана | Наставници и сарадници Департмана | Јануар – децембар 2024. |
| Радионице | Наставници и сарадници Департмана | Јануар – децембар 2024. |
| Међународна сарадња | Проф. др Селена Станковић, проф. др Иван Јовановић | Континуирано |
| Међународни Дан професора француског језика | Наставници и сарадници Департмана | Новембар 2024. |
| Сајт и мреже | Доц. др Јелена Јаћовић, проф. др Ивана Миљковић, мср Наташа Живић, мср Наташа Игњатовић, мср Стефан Здравковић, мср Софија Филиповић | Континуирано |
| Промоција француских писаца | Проф. др Никола Бјелић, проф. др Нермин Вучељ, доц. др Владимир Ђурић, мср Вања Цветковић | Мај 2023. |
| Учешће на конференцијама | Наставници и сарадници Департмана | Континуирано |
| Објављивање радова | Наставници и сарадници Департмана | Континуирано |
| Интерактивне радионице за средњошколце | Проф. др Иван Јовановић, доц. др Јелена Јаћовић, мср Наташа Живић, мср Софија Филиповић са студентима | Јануар – децембар 2024. |
| Учење француског на раном узрасту | Проф. др Иван Јовановић, доц. др Јелена Јаћовић, мср Наташа Живић, мср Софија Филиповић са студентима | Јануар – децембар 2024. |
| Романистика и словенски језици, књижевности и културе у контакту и дисконтакту | Наставници и сарадници Департмана | Континуирано |
| Припрема и објављивање темата са радовима са конференције Француске студије данас у Универзитетском часопису Facta Universitatis: Series Literature and Lingustics (децембар 2024). | Наставници и сарадници Департмана | Мај – децембар 2024. |